## Bordereau toiture
Bordereau-métré — Mise hors d'eau / réparation de la toiture
Maison principale (corps de logis) — Ferme du Temple — Avenue Joseph Wauters 227, 7080 Frameries
Maître d'ouvrage : Habitat partagé de la Ferme du Temple (collectif Beaver)
Destinataire : Consultation entreprises de couverture (Adritoit SRL · LB Toiture SAV) ¦ Réf. FdT-TOIT-MP-2026-06 ¦ Date : 13/06/2026 ¦ EUR (€), montants HTVA
⚠ QUANTITÉS PRÉSUMÉES (QP) — à vérifier contradictoirement lors d'une visite sur site. Le décompte final est établi sur métré réel. Colonnes P.U. et Total à compléter par le couvreur. Surface de reprise ≈ 50 m² — relevé MO : < 1/2 du versant Nord (~68 m²) + 1/3 du versant Est (~61 m²) ; versants répartis depuis 237 m² selon l'orientation des arêtes (scan). À confirmer sur site.
Type : QF=forfaitaire · QP=présumée · PG=poste global · SR=somme réservée · PM=pour mémoire
N° | Désignation des ouvrages | Type | Unité | Q.P. | P.U. HTVA (€) | Total HTVA (€)
0. INSTALLATION DE CHANTIER, ACCÈS & SÉCURITÉ
0.1 | Installation et repli de chantier (amenée/évacuation du matériel, zone de stockage, signalisation). | PG | pce | 1
0.2 | Échafaudage de pied sur les façades libres concernées (montage, location, démontage), conforme à la réglementation. Base : ~33,6 m de façade libre × ~10 m. | QP | m² fac. | 335
0.3 | Dispositifs d'accès et de circulation en toiture (échelles de couvreur, plateforme de travail, crochets). | QP | forf. | 1
0.4 | Sécurité collective : garde-corps périphérique antichute, filets, et/ou ligne de vie temporaire. | QF | forf. | 1
0.5 | Protection des ouvrages conservés et des abords (tourelle, châssis, maçonneries, sols). | QF | forf. | 1
1. DÉPOSE & MISE HORS D'EAU PROVISOIRE
1.1 | Dépose et évacuation des bâches provisoires existantes sur les versants. | QP | m² | 50
1.2 | Mise hors d'eau provisoire renforcée maintenue pendant toute la durée du chantier (bâches lestées, étanchéité temporaire). | QF | forf. | 1
1.3 | Sondages et diagnostic visuel des parties accessibles de la couverture et de la charpente (état des sablières / pieds de chevrons — lien avec le traitement mérule en cours). | QF | forf. | 1
1.4 | Dépose soignée des ardoises et de leur support dans les zones dégradées à reprendre, avec récupération des ardoises réutilisables. | QP | m² | 50
1.5 | Repérage / inventaire amiante préalable de la couverture existante (obligation préalable au démontage). | QF | forf. | 1
1.6 | Tri, descente et évacuation des déchets en CET autorisé (y c. filière amiante si avérée). | QP | m³ | 10
2. CHARPENTE & SUPPORT (réparations localisées)
2.1 | Révision générale de la charpente apparente (resserrage, calage, purge des bois pourris). | QF | forf. | 1
2.2 | Remplacement de chevrons dégradés par bois résineux traité classe d'emploi 2, section assortie à l'existant. | QP | m | 60
2.3 | Remplacement / renforcement de sablières et de pieds de chevrons (zones en contact avec maçonneries humides). | QP | m | 20
2.4 | Réfection du voligeage / liteaunage sous les zones reprises. | QP | m² | 50
2.5 | Traitement curatif et préventif du bois de charpente (fongicide / insecticide) sur parties conservées / mises à nu. | QP | m² | 50
3. SOUS-TOITURE & COUVERTURE (reprises)
3.1 | Fourniture et pose d'un écran de sous-toiture HPV (pare-pluie) sous les zones reprises. | QP | m² | 50
3.2 | Contre-lattage + lattage neufs (résineux traité) sous les zones reprises. | QP | m² | 50
3.3 | Recouverture en ardoise RECONSTITUÉE (recomposée) assortie à l'existant sur les zones reprises, pose et fixation selon les règles de l'art. (Variante ardoise naturelle : voir poste V1.) | QP | m² | 50
3.4 | Remplacement ponctuel d'ardoises isolées cassées / glissées hors zones reprises. | QP | pce | 200
3.5 | Rétablissement du faîtage et des arêtiers (closoirs ventilés, fixation mécanique). | QP | m | 35
3.6 | Réfection des noues (façonnage zinc ou plomb). | QP | m | 12
4. POINTS SINGULIERS
4.1 | Lucarnes jacobines (toit cintré zinc) : réfection couverture + joues + zinguerie (par unité). | QP | pce | 2
4.2 | Œil-de-bœuf / lucarne ronde : réfection de la couverture et des raccords. | QP | pce | 1
4.3 | Tourelle : révision / réfection de la couverture conique (plomb, zinc ou ardoise) et de son amortissement. | PG | forf. | 1
4.4 | Souches de cheminée : réfection des solins et bavettes en plomb, rejointoiement de la tête (par souche). | QP | pce | 3
4.5 | Solins et raccords d'étanchéité contre maçonneries mitoyennes (Aile Ouest, Atelier). Base : ~24,8 m d'arêtes mitoyennes. | QP | m | 25
4.6 | Reprise des pénétrations diverses (ventilations, sorties, scellements). | QP | pce | 5
5. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (zinguerie)
5.1 | Dépose des gouttières / corniches et descentes dégradées (linéaire de corniche libre). | QP | m | 34
5.2 | Fourniture et pose de gouttières (corniche) en zinc, y c. naissances. Base : ~33,6 m d'arêtes libres. | QP | m | 34
5.3 | Descentes d'eaux pluviales + accessoires (dauphins fonte, crapaudines, raccords). Base : ~3 descentes × ~8 m. | QP | m | 24
5.4 | Bavettes, noquets et solins en zinc / plomb. | QP | m | 30
6. TOITURE PLATE / TERRASSON ZINC (sommet du comble — photos Adritoit)
6.1 | Dépose de la couverture métallique existante (zinc / plomb) du terrasson, fortement dégradée. | QP | m² | 20
6.2 | Révision / remplacement du support (voligeage, platelage) de la toiture plate. | QP | m² | 20
6.3 | Nouvelle étanchéité ZINC à joints debout (reprise du système d'origine — solution de base). Variantes bitume/EPDM : postes V2/V3. | QP | m² | 20
6.4 | Relevés d'étanchéité périphériques, bavettes et raccords sur acrotères / souches (pourtour ~5×4 m). | QP | m | 18
6.5 | Évacuations d'eaux pluviales du terrasson (naissances, trop-pleins, raccord aux descentes). | QP | pce | 2
7. DIVERS & FIN DE CHANTIER
7.1 | Coordination sécurité-santé / plan particulier de sécurité (PSS) — si requis. | QF | forf. | 1
7.2 | Nettoyage du chantier et évacuation finale des déchets. | QF | forf. | 1
7.3 | Réception, dossier de fin de chantier (photos, fiches techniques, garanties). | QF | forf. | 1
7.4 | Somme réservée pour imprévus (travaux non décelables avant ouverture) — à valider par le maître d'ouvrage. | SR | forf. | 1
TOTAL HTVA (chapitres 0 à 7)
TVA 6% (rénovation logement >10 ans, sous conditions)
TOTAL TVAC
VARIANTES & OPTIONS — à comparer, NON incluses dans le TOTAL ci-dessus (le maître d'ouvrage retient une solution selon les prix)
V1 | Plus-value ardoise NATURELLE au lieu de reconstituée, sur les zones reprises (comparaison de coût demandée par le MO). À chiffrer en alternative au poste 3.3. | QP | m² | 50
V2 | Toiture plate — étanchéité BITUMINEUSE SBS bicouche soudée, en lieu et place du zinc (alternative au poste 6.3). | QP | m² | 20
V3 | Toiture plate — étanchéité EPDM monocouche collée, en lieu et place du zinc (alternative au poste 6.3). | QP | m² | 20
O1 | OPTION — Réfection COMPLÈTE des versants en ardoise reconstituée (dépose totale + sous-toiture + lattage + ardoises neuves), en remplacement des reprises ponctuelles. Scénario 'fin de vie' pour le financement. | QP | m² | 237
O2 | OPTION — idem en ardoise NATURELLE (comparaison de coût). | QP | m² | 237